## Findings Register
AL — AI GOVERNANCE AUDIT
REGISTRO RILIEVI E NON CONFORMITÀ — Finding and Non-Conformity Register ¦ DOC-025
| Engagement ID: | AL-AUD-2026-SIMULAZIONE-COMPAS-1-2 |  | Cliente: | SIMULAZIONE-COMPAS-1-2 |  | Auditor: | Alessandro Littera
Celle in giallo = da compilare. Ogni riga deve essere riconducibile a un requisito (DOC-020) e a un'evidenza (DOC-021) o test/controllo (DOC-023/DOC-024).
FIND-ID | Requisito | Finding | Evidenza (rif.) | Gravità | Rischio | Azione correttiva | Owner | Deadline | Stato
FIND-001 | AI-006 | Nel dataset le 886 righe con screening dal 01/04/2014 (14,4% delle 6.150 dei due gruppi) hanno etichetta di recidiva quasi sempre positiva (0,997 contro 0,362 prima, sul file grezzo): coerente con un'inclusione selettiva dei soli recidivi dopo quella data. Gonfia tassi di recidiva di base e precisione; non modifica FPR e FNR. Un modello addestrato sul file così com'è segnala quasi il doppio delle persone (48% e 26% contro 24% e 8,5%) | TEST-002, EVD-003, EVD-004 | Major | Medio | Verificare la provenienza delle etichette dopo il 01/04/2014; escludere o ricostruire quelle righe e documentare la scelta nella documentazione dei dati (Art. 10) | [Owner cliente] | 30gg | Open
FIND-002 | AI-005 | A pari quota di persone segnalate, i non recidivi African-American sono classificati ad alto rischio circa 1,9 volte più spesso dei Caucasian (divario FPR circa 0,2) e i recidivi Caucasian sono individuati meno spesso (divario FNR circa -0,2). La disparità è presente anche in un modello di riferimento senza la razza tra gli input e supera la soglia di attenzione di 0,10 | TEST-003, TEST-005, EVD-007, EVD-009, EVD-010 | Major | Alto | Definire e documentare il criterio di equità adottato e le sue conseguenze per gruppo; monitorare FPR e FNR per gruppo; documentare la soglia come decisione di policy; garantire supervisione umana effettiva sulle decisioni basate sul punteggio | [Owner cliente] | 60gg | Open
FIND-003 | AI-005 | Calibrazione approssimata tra i gruppi con scostamenti ai punteggi 3-4 (African-American con tasso di recidiva più alto a parità di punteggio) e incertezza elevata ai punteggi alti per il gruppo Caucasian (64 persone al punteggio 10) | TEST-004, EVD-008 | Observation | Basso | Monitorare la calibrazione per gruppo con campioni più ampi, in particolare ai punteggi bassi e alti | [Owner cliente] | 90gg | Open
FIND-004 | AI-006 | Il repository dei dati non dichiara una licenza; non è definito il perimetro di riuso per audit e per la pubblicazione di risultati derivati | EVD-001 | Observation | Basso | Ottenere conferma scritta dei termini di utilizzo dal titolare dei dati prima di ulteriori pubblicazioni di risultati derivati | [Owner cliente] | 30gg | Open
FIND-005
FIND-006
FIND-007
FIND-008
FIND-009
FIND-010
FIND-011
FIND-012
FIND-013
FIND-014
FIND-015
FIND-016
FIND-017
AL — AI Governance Audit ¦ Template DOC-025 v1.0 ¦ Alimenta direttamente il Corrective Action Plan (DOC-029) e il Follow-Up Report (DOC-031)